Darželio-mokyklos "Dainorėliai"

Filialų Goštauto g. 4 ir Ankštoji 11

Veiklos koordinavimo schema

- Tikslas. Užtikrinti vieningą administracinį, edukacinį ir komunikacinį valdymą, sklandžią savaitinę veiklą ir bendrus renginius; užtikrinti informaciją vokiečių k. kalbančioms šeimoms.

- Organizacinė struktūra ir vaidmenys

- Projekto vadovas - direktorius Asta Šėmaitė - atsakingas už bendrą strategiją, ryšius su Bundesvero atstovais.

- Veiklos koordinatorius – pavaduotoja ugdymui Milda Bajevienė - koordinuoja savaitinį planavimą, renginius, kasdienę logistiką.

- Filialų vadovai - pavaduotoja ugdymui Marija Jurskienė - vykdo sprendimus vietoje, prižiūri personalą.

- Edukacinis mentorius/mentoriai -  pavaduotoja ugdymui Kristina Draugelytė - pedagoginė parama, mokymo standartai.

- Komunikacijos atsakingas - ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vida Pilipavičienė, Aurelija Gaidjurgienė - informacijos vertimai, tėvų informavimas (vokiečių k.).

- IT/administracija -  IT darbuotojas Miroslavas Bagdanovič - dokumentų valdymas, Eliis konfigūracija.

- Kontaktas su Bundesveru — nurodytas Milda Bajevienė tel.nr. +37061250901

- Komunikacijos kanalai

- Kasdienė greita komunikacija: FC mesenger projektinė grupė.

- Oficiali dokumentacija: bendras Google Drive.

- Tėvams (LT + DE): el. paštas + Eliis pranešimai.

- Skubūs pranešimai: SMS arba telefonas.

- Dokumentacijos ir informacijos sistema

- Centralizuota struktūra:

  - Administracija (sutartys, veiklos planai)

  - Edukacija (programos, temų planai, individualūs planai)

  - Komunikacija (pranešimai LT/DE, šablonai)

  - Renginiai (planai, ataskaitos, foto/medžiaga)

  - Kontaktai (Bundesveras, tėvai, personalas)

- Vieningas savaitinio planavimo procesas

- Savaitės šablonas: Savaitės tikslai; Dienų planai (P–Pn); Atsakinga pavaduotoja ugdymui Milda bajevienė.

- Grafikas:

  - Penktadienis iki 12:00 — filialų vadovai pateikia poreikius.

  - Penktadienis 15:00 — koordinatorius suderina vieningą savaitinį planą.

  - Pirmadienis 11:30 — ikimokyklinio ugdymo kolegijos susitikimas (15–20 min)- sinchronizacija TEAMS.

- Komunikacija tėvams: automatizuotas savaitinis pranešimas Eliis + vokiškas vertimas – ikimokyklinio ugdymo mokytojo Aurelija Gaidjurgienė, Vida Pilipavičienė.

- Renginių koordinavimas

- Bendras kalendorius.

- Renginio planas: atsakingas, vieta, dalyviai, ištekliai, sauga/leidimai, komunikacija (LT/DE).

- Po renginio: ataskaita + nuotraukos/medžiaga į www.dainoreliai.lt ir fc puslapį per mokytoją Faustą Kučinskienę.

- Vertimai ir vokiečių kalbos palaikymas

- Standartiniai pranešimų šablonai LT + DE.

- Greiti vertimai – atsakingos už komunikaciją Aurelija Gaidjurgienė ir Vida Pilipavičienė.

- Eliis: pranešimų nustatymai dviguba kalba; tėvų profiliai vokiečių kalba.

- Rizikos valdymas ir eskalacija

- Nesutarimai dėl planų — sprendžia Veiklos koordinatorius per 24 val.

- Skubios situacijos — filialo vadovas informuoja Projekto vadovą; pranešimas tėvams per SMS/Eliis.